## 检验批记录
混凝土施工检验批质量验收记录
（依据 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录 A / 地方表 GD-C5-71165 同类版式）
编号 | C30-B2-20250829-01
单位工程名称 | 龙旗广场筑业大厦项目 |  | 分部（子分部）工程名称 | 主体结构
分项工程名称 | 混凝土 |  | 检验批容量 | 85 m³
施工单位 | 某某建设集团有限公司 |  | 项目负责人 | 张三
分包单位 | / |  | 分包单位项目负责人 | /
施工依据 | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011；《项目混凝土专项施工方案》SQ-2023-015
验收依据 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
检验批部位 | 二层④-⑦轴/A-D轴顶板梁、板
主控项目
序号 | 验收项目 | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果
1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 | 第7.4.1条；强度等级必须符合设计要求 | 3组 / 3组 | 设计强度 C30。现场留置 150mm 标准养护试件 3 组（编号 C30-B2-01～03），已送检。 |  |  | 合格
2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 | 第7.4.2条 | / | 本部位混凝土设计无抗渗要求。 |  |  | —
3 | 原材料每盘称量的偏差 | 第7.4.3条 | 每工作班抽查不少于1次 | 开盘抽查，水泥、砂、石、水、外加剂称量偏差均符合 GB50666 第 7.4.3 条规定。 |  |  | 合格
4 | 初凝时间控制 | 第7.4.4条 | 全 / 全 | 浇筑 09:00 开始，14:30 完成，未超过初凝时间。 |  |  | 合格
一般项目
序号 | 验收项目 | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果
1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.5条 | 全 / 全 | 施工缝留置于次梁跨度中间 1/3 范围内，已凿毛、清理、润湿并铺设同配比砂浆。 |  |  | 合格
2 | 后浇带的位置和浇筑 | 第7.4.6条 | / | 本检验批范围内无后浇带。 |  |  | —
3 | 养护措施 | 第7.4.7条 | 全 / 全 | 浇筑完毕 12h 内覆盖塑料薄膜，专人洒水保持湿润，养护期 14 天。 |  |  | 合格
施工单位检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目符合规范规定。自检合格。
专业工长（签字） |  | 李四 |  | 日期 |  | 2025-08-29
项目专业质量检查员（签字） |  | 王五 |  | 日期 |  | 2025-08-29
监理单位验收结论 |  |  | 验收合格。
专业监理工程师（签字） |  | 赵六 |  | 日期 |  | 2025-08-29

## _meta
fixture | concrete-inspection-batch-gb50204
standard | GB 50204-2015
note | Demo template synthesized from public standard layout; not copied from commercial template sites.